PLAN KOMUNIKACJI

Cele realizacji Planu Komunikacji:

- Stworzenie spójnego, przejrzystego, jednolitego i pozytywnego wizerunku LSR.

- Wzrost świadomości mieszkańców LGD nt. założeń LSR.

- Informowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej o stanie realizacji LSR w tym o stopniu osiągania celów, wskaźników oraz wykorzystania środków w poszczególnych programach.

- Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach, typach operacji i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR.

- Uzyskanie informacji zwrotnej na temat oceny jakości pomocy i działań świadczonych przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie.

- Szerokie włączenie mieszkańców reprezentujących różne sektory i grupy interesów w proces wdrażania oraz monitoringu i ewaluacji LSR

- Szczególne uwzględnienie grupy defaworyzowanej w zakresie informowania i uzyskiwania informacji zwrotnej nt. wdrażania LSR i realizowanych operacji

| Termin | Cel | Nazwa działania |  | Adresaci działania | Środki/narzędzia | Wskaźniki | Planowane efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | komunikacyjnego |  | komunikacyjnego (grupy | komunikacji |  |  |
|  |  |  |  | docelowe) |  |  |  |
| w | I, | Kampania |  | - odbiorcy rezultatów czyli | - konferencja | - ilość konferencji | Wzrost liczby |
| sposób | II, | informacyjno - |  | mieszkańcy, | inaugurująca LSR | - liczba uczestników | mieszkańców znających |
| ciągły | III | promocyjna nt. |  | - beneficjenci (faktyczni i | 2014-2020 | konferencji | założenia |
| w |  | działalności LGD i |  | potencjalni) m.in. organizacje |  |  | funkcjonowania LGD i |
|  |  |  |  |  | - utworzenie punktu | - Funkcjonowanie punktu |  |
| latach |  | głównych założeń |  | pozarządowe, jednostki |  |  | wdrażania LSR |
|  |  |  |  |  | informacyjnego | informacyjnego podczas 12 |  |
| 2016/ |  | LSR 2014-2020 |  | samorządu terytorialnego, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | podczas imprez na | imprez na obszarze LGD w |  |
| 2017/ |  | oraz o stanie |  | przedsiębiorstwa, związki |  |  | Wzrost partycypacji |
|  |  |  |  |  | terenie LGD | każdym roku realizacji LSR |  |
| 2018/ |  | realizacji LSR |  | wyznaniowe |  |  | lokalnej społeczności w |
|  |  |  |  |  | - komunikaty na | - ilość stron internetowych |  |
| 2019/ |  |  |  | - faktyczni i potencjalni |  |  | realizacji LSR. |
|  |  |  |  |  | stronach | - liczba komunikatów |  |
| 2020/ |  |  |  | uczestnicy projektów m.in. dzieci |  |  |  |
|  |  |  |  |  | internetowych i | - liczba wejść na strony |  |
| 2021/ |  |  |  | i młodzież, rodziny dysfunkcyjne, |  |  | Wzrost poziomu |
|  |  |  |  |  | portalach | rocznie |  |
| 2022 |  |  |  | osoby zagrożone ubóstwem lub |  |  | zainteresowania |
|  |  |  |  |  | społecznościowych | - ilość portali |  |
|  |  |  |  | wykluczeniem społecznym, osoby |  |  | mieszkańców |
|  |  |  |  |  |  | społecznościowych |  |
|  |  |  |  | bezrobotne i zagrożone |  |  | działalnością LGD. |
|  |  |  |  |  |  | - liczba osób rocznie |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  | bezrobociem, osoby powyżej 50. |  | śledzących portal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | roku życia, osoby o niskich |  |  | Wzrost zainteresowania |
|  |  |  | kwalifikacjach, osoby zależne, w | - Newsletter | Ilość emisji newslettera | działalnością LGD i |
|  |  |  | tym starsze i niepełnosprawne, |  |  | wdrażaniem LSR przez |
|  |  |  | przedszkola i szkoły prowadzące | - mailingi, | - liczba rozesłanych maili | osoby defaworyzowane |
|  |  |  | kształcenie ogólne, ich uczniowie, |  |  |  |
|  |  |  | lokalni przedsiębiorcy |  |  |  |
|  |  |  |  | - kampania reklamowa | - liczba ogłoszeń w |  |
|  |  |  |  | w mediach lokalnych, | telewizji kablowej |  |
|  |  |  |  |  | - liczba spotów |  |
|  |  |  |  |  | reklamowych w radiu |  |
|  |  |  |  | - spotkania | - liczba spotkań w roku |  |
|  |  |  |  | informacyjno- | - liczba osób |  |
|  |  |  |  | konsultacyjne dla | uczestniczących |  |
|  |  |  |  | mieszkańców LGD |  |  |
|  |  |  |  | - drukowane lub | - Liczba wydanych |  |
|  |  |  |  | elektroniczne | materiałów papierowych |  |
|  |  |  |  | materiały | - Liczba wydanych |  |
|  |  |  |  | informacyjno - | materiałów w formie |  |
|  |  |  |  | promocyjne, | elektronicznej |  |
|  |  |  |  | - biuletyn LGD "PB" | - ilość sztuk |  |
|  |  |  |  | - wydarzenia | - ilość wydarzeń |  |
|  |  |  |  | promocyjne | promocyjnych |  |
|  |  |  |  |  | - liczba osób uczestnicząca |  |
|  |  |  |  |  | w wydarzeniach |  |
|  |  |  |  |  | promocyjnych |  |
| I poł. | V, | Badanie satysfakcji | - odbiorcy rezultatów czyli | - e-ankieta, | - liczba ankiet | Uzyskanie informacji |
| 2017 | VI, | z doboru sposobu | mieszkańcy, | - ankieta tradycyjna w | - liczba osób wyrażających | zwrotnej dotyczącej |
|  |  | prezentowania | - beneficjenci (faktyczni i | formie papierowej | swoją opinię | satysfakcji |
|  |  | informacji oraz | potencjalni) m.in. organizacje |  | - liczba raportów | wnioskodawców z |
|  |  | zainteresowania | pozarządowe, jednostki |  | ewaluacyjnych | trafności sposobu i |
|  |  | uczestnictwem w | samorządu terytorialnego, |  |  | jakości prezentowania |

2

|  |  | działaniach LGD | przedsiębiorstwa, związki |  |  | informacji i doboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wyznaniowe |  |  | prowadzonych działań |
|  |  |  | - faktyczni i potencjalni |  |  | komunikacyjnych i |
|  |  |  | uczestnicy projektów m.in. dzieci |  |  | środków przekazu |
|  |  |  | i młodzież, rodziny dysfunkcyjne, |  |  |  |
|  |  |  | osoby zagrożone ubóstwem lub |  |  |  |
|  |  |  | wykluczeniem społecznym, osoby |  |  |  |
|  |  |  | bezrobotne i zagrożone |  |  |  |
|  |  |  | bezrobociem, osoby powyżej 50. |  |  |  |
|  |  |  | roku życia, osoby o niskich |  |  |  |
|  |  |  | kwalifikacjach, osoby zależne, w |  |  |  |
|  |  |  | tym starsze i niepełnosprawne, |  |  |  |
|  |  |  | przedszkola i szkoły prowadzące |  |  |  |
|  |  |  | kształcenie ogólne, ich uczniowie, |  |  |  |
|  |  |  | lokalni przedsiębiorcy |  |  |  |
| w | IV, | Szkolenia oraz | - wszyscy potencjalni | - komunikaty na | - liczba ogłoszeń/informacji | Poinformowanie |
| sposób | VII | warsztaty nt. zasad | wnioskodawcy m.in. organizacje | stronach | na stronach www i | potencjalnych |
| ciągły, |  | aplikowania | pozarządowe, jednostki | internetowych i | portalach | wnioskodawców |
| z |  | zgodnie z | samorządu terytorialnego, | portalach | społecznościowych, | o możliwościach, |
| nasileni |  | regulaminem | przedsiębiorstwa, związki | społecznościowych | - liczba wejść na strony | technicznych aspektach |
| em |  | konkursów w | wyznaniowe, gr. defaworyzowane |  | internetowe, | realizacji i składania |
| przed |  | ramach LSR | m.in: osoby młode i starsze, |  |  | wniosków na operacje |
| każdym |  |  | bezrobotni, osoby zagrożone | - spotkania | liczba przeprowadzonych | w ramach budżetu LSR |
| nabore |  |  | ubóstwem i wykluczeniem | informacyjno- | spotkań/prezentacji |  |
| m |  |  | społecznym | szkoleniowe |  | Podniesienie wiedzy |
| wniosk |  |  |  |  |  | potencjalnych |
| ów w |  |  |  | - drukowane lub | liczba elektronicznych bądź | wnioskodawców nt. |
| latach |  |  |  | elektroniczne | drukowanych materiałów | ogłoszonych konkursów |
| 2016/ |  |  |  | materiały | informacyjno- |  |
| 2017/ |  |  |  | informacyjno - | promocyjnych, | Przygotowanie |
| 2018/ |  |  |  | promocyjne |  | wniosków aplikacyjnych |
| 2019/ |  |  |  |  |  | w odpowiedzi na |
|  |  |  |  |  |  | 3 |

| 2020/ |  |  |  | - informacja i | ilość udzielonego | ogłoszone konkursy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/ |  |  |  | doradztwo w biurze | doradztwa |  |
| 2022 |  |  |  | LGD, |  | Zwiększenie |
|  |  |  |  |  |  | zainteresowania |
|  |  |  |  | - Funkcjonowanie | - Ilość punktów | mieszkańców |
|  |  |  |  | punktu informacyjno - | - liczba godzin otwarcia | działalnością LGD |
|  |  |  |  | doradczego w | - liczba osób które |  |
|  |  |  |  | wyznaczonym | skorzystały z usługi | Wzrost zainteresowania |
|  |  |  |  | terminie w każdej |  | działalnością LGD i |
|  |  |  |  | gminie objętej LSR |  | wdrażaniem LSR przez |
|  |  |  |  | - Zamieszczanie | - liczba wywieszonych | osoby defaworyzowane |
|  |  |  |  | informacji na tablicach | ogłoszeń |  |
|  |  |  |  | informacyjnych w |  |  |
|  |  |  |  | sołectwach LGD oraz |  |  |
|  |  |  |  | w siedzibach instytucji |  |  |
|  |  |  |  | użyteczności |  |  |
|  |  |  |  | publicznej |  |  |
|  |  |  |  | - Newsletter | Ilość emisji newslettera - 4 |  |
|  |  |  |  |  | razy rocznie |  |
|  |  |  |  | - mailingi, | - liczba rozesłanych maili - |  |
|  |  |  |  |  | 1000 rocznie |  |
| w | V, | Badanie satysfakcji | Wnioskodawcy w poszczególnych | - Ankieta skierowana | - liczba ankiet | Uzyskanie informacji |
| latach | VI | wnioskodawców | zakresach operacji | drogą elektroniczną na | - liczba osób wyrażających | zwrotnej dotyczącej |
| 2017/ |  | dot. jakości |  | adresy e-mail | swoją opinię | satysfakcji |
| 2019/ |  | pomocy |  | wnioskodawców | - liczba raportów | wnioskodawców |
| 2021 |  | świadczonej przez |  |  | ewaluacyjnych | otrzymywanego |
|  |  | LGD na etapie |  |  |  | wsparcia w |
|  |  | ogłoszenia |  |  |  | przygotowywaniu |
|  |  | konkursów, |  |  |  | wniosków |
|  |  | przygotowania |  |  |  |  |
|  |  | wniosków |  |  |  |  |
|  |  | aplikacyjnych |  |  |  |  |
| Pierwsz | I, | Promocja operacji | - odbiorcy rezultatów czyli | - Folder i broszury | - liczba folderów i broszur | Wzrost wiedzy |
| a | II, | realizowanych w | mieszkańcy, | promocyjne | promocyjnych | społeczności lokalnej nt. |
|  |  |  |  |  |  | 4 |

| połowa | VII | ramach LSR | - beneficjenci (faktyczni i | - Imprezy promocyjne | - liczba imprez | realizowanych „wokół” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  | potencjalni) m.in. organizacje | - Wizyty studyjne do | promocyjnych | nich projektów |
|  |  |  | pozarządowe, jednostki | wnioskodawców, | - liczba osób |  |
| oraz |  |  | samorządu terytorialnego, | którzy zrealizowali | uczestniczących w | Podwyższenie |
|  |  |  | przedsiębiorstwa, związki | operacje w ramach | imprezach promocyjnych | świadomości nt. |
| Druga |  |  | wyznaniowe | LSR | - liczba wizyt studyjnych | działalności LGD |
| połowa |  |  | - faktyczni i potencjalni |  | - liczba osób biorących |  |
| 2020 |  |  | uczestnicy projektów m.in. dzieci |  | udział w wizytach | Pobudzenie |
|  |  |  | i młodzież, rodziny dysfunkcyjne, |  | studyjnych | społeczności lokalnej do |
|  |  |  | osoby zagrożone ubóstwem lub |  |  | włączenia się w |
|  |  |  | wykluczeniem społecznym, osoby |  |  | realizację LSR |
|  |  |  | bezrobotne i zagrożone |  |  |  |
|  |  |  | bezrobociem, osoby powyżej 50. |  |  | Wzrost liczby |
|  |  |  | roku życia, osoby o niskich |  |  | mieszkańców |
|  |  |  | kwalifikacjach, osoby zależne, w |  |  | rozpoznających LGD |
|  |  |  | tym starsze i niepełnosprawne, |  |  |  |
|  |  |  | przedszkola i szkoły prowadzące |  |  | Wzrost zainteresowania |
|  |  |  | kształcenie ogólne, ich uczniowie, |  |  | działalnością LGD i |
|  |  |  | lokalni przedsiębiorcy |  |  | wdrażaniem LSR przez |
|  |  |  |  |  |  | osoby defaworyzowane |
| w | III, | Monitoring | - odbiorcy rezultatów czyli | - e-ankieta, | - liczba ankiet | Uzyskanie informacji |
| sposób | VI, | prowadzonych | mieszkańcy, | - ankieta tradycyjna w | - liczba osób wyrażających | zwrotnej nt. stanu |
| ciągły | VII | działań | - beneficjenci (faktyczni i | formie papierowej | swoją opinię | realizacji LSR oraz |
| w |  | oraz stanu realizacji | potencjalni) m.in. organizacje | - komunikaty na | - liczba raportów | działalności LGD |
| latach |  | LSR | pozarządowe, jednostki | stronach | ewaluacyjnych |  |
| 2017 |  |  | samorządu terytorialnego, | internetowych i | - liczba komunikatów na | Zwiększenie |
| 2018 |  |  | przedsiębiorstwa, związki | portalach | stronach internetowych i | zainteresowania |
| 2019 |  |  | wyznaniowe | społecznościowych | portalach | mieszkańców |
| 2020 |  |  | - faktyczni i potencjalni |  | społecznościowych | działalnością LGD |
| 2021 |  |  | uczestnicy projektów m.in. dzieci |  |  |  |
| 2022 |  |  | i młodzież, rodziny dysfunkcyjne, |  |  | Wzrost udziału |
|  |  |  | osoby zagrożone ubóstwem lub |  |  | mieszkańców w |
|  |  |  | wykluczeniem społecznym, osoby |  |  | procesie monitoringu |
|  |  |  |  |  |  | 5 |

|  |  |  | bezrobotne i zagrożone |  |  |  |  |  | LSR i LGD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bezrobociem, osoby powyżej 50. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | roku życia, osoby o niskich |  |  |  |  |  | Podniesienie wiedzy |
|  |  |  | kwalifikacjach, |  | osoby zależne, w |  |  |  | mieszkańców obszaru |
|  |  |  | tym starsze i niepełnosprawne, |  |  |  |  |  | LGD nt. stopnia |
|  |  |  | przedszkola i szkoły prowadzące |  |  |  |  |  | realizacji LSR |
|  |  |  | kształcenie ogólne, ich uczniowie, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lokalni przedsiębiorcy |  |  |  |  |  | Wzrost zainteresowania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | działalnością LGD i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wdrażaniem LSR przez |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | osoby defaworyzowane |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uwzględnienie opinii |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | osób defaworyzowanych |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w działalności LGD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | i wdrażaniu LSR |
| I poł. | II, | Badanie nt. | - odbiorcy rezultatów czyli |  |  |  | - e-ankieta, | - liczba raportów |  |
| 2022 | VI, | efektywności | mieszkańcy, |  |  |  | - ankieta tradycyjna w | ewaluacyjnych, | Wzrost udziału |
|  | VII | przeprowadzonych | - beneficjenci (faktyczni i |  |  |  | formie papierowej | - liczba osób, do których | mieszkańców w |
|  |  | działań | potencjalni) m.in. organizacje |  |  |  | - komunikaty na | dotrą wyniki w/w badań | procesie monitoringu i |
|  |  |  | pozarządowe, jednostki |  |  |  | stronach | - liczba ankiet | ewaluacji LSR i LGD |
|  |  |  | samorządu terytorialnego, |  |  |  | internetowych i | - liczba osób wyrażających |  |
|  |  |  | przedsiębiorstwa, związki |  |  |  | portalach | swą opinię we wszystkich | Wzrost zainteresowania |
|  |  |  | wyznaniowe |  |  |  | społecznościowych | ankietach | działalnością LGD i |
|  |  |  | - | faktyczni | i | potencjalni |  |  | wdrażaniem LSR przez |
|  |  |  | uczestnicy projektów m.in. dzieci |  |  |  |  |  | osoby defaworyzowane |
|  |  |  | i młodzież, rodziny dysfunkcyjne, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | osoby zagrożone ubóstwem lub |  |  |  |  |  | Uwzględnienie opinii |
|  |  |  | wykluczeniem społecznym, osoby |  |  |  |  |  | osób defaworyzowanych |
|  |  |  | bezrobotne |  | i | zagrożone |  |  | w działalności LGD |
|  |  |  | bezrobociem, osoby powyżej 50. |  |  |  |  |  | i wdrażaniu LSR |
|  |  |  | roku życia, osoby o niskich |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kwalifikacjach, |  | osoby zależne, w |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

|  |  |  | tym starsze i niepełnosprawne, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przedszkola i szkoły prowadzące |  |  |  |
|  |  |  | kształcenie ogólne, ich uczniowie, |  |  |  |
|  |  |  | lokalni przedsiębiorcy |  |  |  |
| II poł. | I, | Kampania | - wnioskodawcy | - Strona internetowa | - liczba ogłoszeń/informacji | Podniesienie wiedzy |
| 2022 | II, | informacyjna | - mieszkańcy | LGD "PB" oraz gmin | na stronach www i | mieszkańców obszaru |
|  | VI | poświęcona | - uczestnicy projektów | wchodzących w skład | portalach | LGD nt. stopnia |
|  |  | efektom realizacji |  | LGD, | społecznościowych, | realizacji LSR |
|  |  | LSR |  | - portale | - liczba wejść na strony |  |
|  |  |  |  | społecznościowe, | internetowe, |  |
|  |  |  |  | - mailingi, | - liczba wysłanych maili, |  |
|  |  |  |  | - kampania reklamowa | - liczba kampanii |  |
|  |  |  |  | w mediach lokalnych, | reklamowych w mediach |  |
|  |  |  |  | - biuletyn LGD "PB" | lokalnych, |  |
|  |  |  |  | - konferencja | - liczba wydań biuletynu |  |
|  |  |  |  | podsumowująca LSR | - liczba przeprowadzonych |  |
|  |  |  |  |  | konferencji |  |
|  |  |  |  |  | - liczba uczestników |  |
|  |  |  |  |  | konferencji |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |